## Arton
Ryhmä: | 1
Pvm | Tehtävä | Arton Ramadani
9.3.2026 | projektin alustus | 4
10.3.2026 | ryhmätyötä | 4
15.3.2026 | backend alustus | 4
16.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
20.3.2026 | qr scanneri ja camerascreen alustettu | 3
23.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
29.3.2026 | qr scanneri ja camerascreen viimeistelty käyttämään subscription statusta | 6
29.3.2026 | historyscreen ja workout componentti tehty | 6
31.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
2.4.2026 | Firebase integraatio ja historia tallentuu firebaseen oikein | 8
7.4.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
11.4.2026 | Historyscreeniä päivitetty ja sessio timeri lisätty | 6
12.4.2026 | kuvaajaan sama sessio aika | 1
13.4.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
21.4.2026 | ryhmätyötä | 4
24.4.2026 | aika kuvaajaan oikea aika | 2
27.4.2026 | Loppupalaveri | 1
28.4.2026 | ryhmätyötä | 2

## Kasperi
Ryhmä: | 1
Pvm | Tehtävä | Kasperi Mustonen
9.3.2026 | Projektin alustus | 4h
10.3.2026 | Ryhmätyötä | 4h
12.3.2026 | Bottom bar + navigation | 5h
16.3.2026 | Palaveri koululla + Koodin tarkastelua | 4h
19.3.2026 | Bottom bar UI hienostelu | 2h
23.3.2026 | Palaveri koululla + Koodin tarkastelua | 4h
27.3.2026 | Homescreen UI teko | 5h
31.3.2026 | Palaveri koululla + Koodin tarkastelua | 4h
4.4.2026 | Homescreen koodin tekoa | 4h
5.4.2026 | Homescreen koodin viimeistely | 2h
7.4.2026 | Palaveri koululla + Koodin tarkastelua | 4h
10.4.2026 | Aika kuvaaja | 5h
11.4.2026 | PR kuvaaja | 3h
12.4.2026 | Volume kuvaaja | 2h
13.4.2026 | Palaveri + Koodin tarkastelua | 4h
21.4.2026 | Ryhmätyötä | 4h
23.4.2026 | Kuvaajien korjaamista ja hienostelua | 4h
27.4.2026 | Loppupalaveri | 1h
28.4.2026 | Ryhmätyötä | 2h

## Jami
Ryhmä: | 1
Pvm | Tehtävä | Jami Pietilä
9.3.2026 | projektin alustus | 4
10.3.2026 | ryhmätyötä | 4
15.3.2026 | Backend alustusta | 3
16.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
22.3.2026 | API | 3
23.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
26.3.2026 | Login ja create user | 5
27.3.2026 | Login ja create user | 7
31.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
2.4.2026 | Firebase integraatio | 6
6.4.2026 | Delete user ja profiili päivityksiä | 7
7.4.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
9.4.2026 | Workout screen viimeistelyä | 3
12.4.2026 | Profile status "dummy" | 4
13.4.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
21.4.2026 | ryhmätyötä | 4
23.4.2026 | Kuvaajien viimeistelyä | 3
27.4.2026 | Loppupalaveri | 1
28.4.2026 | ryhmätyötä | 2

## Ville
Ryhmä: | 1
Pvm | Tehtävä | Ville Pekkala
9.3.2026 | projektin alustus | 4
10.3.2026 | ryhmätyötä | 3
15.3.2026 | Workout screenin alustamista | 4
16.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
22.3.2026 | API hakeminen ja näyttäminen | 3
23.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
28.3.2026 | UI hommia + liikkeiden toisto / paino määrä merkkaus | 6
29.3.2026 | UI muokkauksia | 3
31.3.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
5.4.2026 | Cardio liikkeiden merkkaus ja siihen ui muokkaukset | 6
7.4.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
9.4.2026 | Workout screenin viimeistelyä | 3
12.4.2026 | Teemoja päivitelty kaikille sivuille | 3
13.4.2026 | Palaveri + ryhmätyötä | 4
21.4.2026 | ryhmätyötä | 3
24.4.2026 | aika kuvaajaan oikea aika | 2
27.4.2026 | Palaveri + loppu viimeistelyt | 1
28.4.2026 | Ryhmäpalaveri | 2